## Sheet1
«Быстрая шпаргалка» к Чек-листу
Действие | Ответственный | Срок | Документ | Статус выполнения
Провести аудит зарплат руководства и работников (определить текущий коэффициент) | Отдел кадров, юрист | 1 месяц | Отчет о соотношении зарплат
Пересмотреть локальные нормативные акты (Положение об оплате труда, Положение о премировании) | Юрист, отдел кадров | 1 месяц | Обновленные ЛНА
Проверить трудовые договоры руководителей, замов, главбухов, внести допсоглашения | Юрист | 1 месяц | Допсоглашения к договорам
Настроить раздельный учет выплат (себестоимость / прибыль) | Бухгалтерия, планово-экономический отдел | 2 месяца | Регламент раздельного учета
Запустить систему мониторинга соотношений зарплат (ежеквартально) | Отдел кадров | Постоянно | Квартальный отчет о соотношении зарплат
Согласовать изменения с бухгалтерией и планово-экономическим отделом | Руководитель ПЭО, главный бухгалтер | 1 месяц | Протокол согласования
Подготовить служебную записку для заказчика и директора с описанием изменений | Юрист, исполнитель ГОЗ | 1 месяц | Служебная записка
Организовать коммуникацию с персоналом (разъяснение системы оплаты труда) | Отдел кадров, PR-служба | 2 недели | Информационное письмо, собрание
Разработать систему KPI для руководства | Руководитель предприятия, отдел кадров | 2 месяца | Положение о KPI
Обеспечить хранение всех документов для проверяющих органов | Юрист, архивариус | Постоянно | Архив документов